## Sheet1
Date - Year 2020
Task/Goal | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-12
Submit project proposal | bar: 2020-10-22
Implement Algorithm 1: Linear Regression - Least-squares | bar: 2020-10-22 to 2020-10-29
Cross validation on 1 | bar: 2020-10-29 to 2020-11-05
Implement Algorithm 2: Page-rank algorithm | bar: 2020-11-05 to 2020-11-12
Cross validation on 2 | bar: 2020-11-12 to 2020-11-17
First Update | bar: 2020-11-17
Research Algorithm 3: Neural Networks | bar: 2020-10-29 to 2020-11-19
Implement Algorithm 3: Neural Networks | bar: 2020-11-17 to 2020-11-26
Cross validation on 3 | bar: 2020-11-19 to 2020-12-01
Second Update | bar: 2020-11-26 to 2020-12-01
Benchmarking & Optimization | bar: 2020-11-26 to 2020-12-03
Final Report draft | bar: 2020-12-01 to 2020-12-03
Final Report revision | bar: 2020-12-01 to 2020-12-12
Delivery | bar: 2020-12-03 to 2020-12-12